Проект

« Гендерний розвиток Донеччини»

1. Актуальність проекту.

В Україні проблеми реалізації ґендерної політики набувають все більшої актуальності. Ґендерна рівність є основою для демократичного суспільства та передумовою стійкого людського розвитку.

Особливо зростає роль ґендерної освіти як основної ланки впровадження в суспільство принципів ґендерної рівності у містах Донецької області. Це обумовлено специфічними особливостями соціально-економічного розвитку, які характерні для даного регіону.

Саме в Донецькій області в умовах кризи спостерігається загострення соціально-економічного становища, в першу чергу, жінок. Відповідно «жіноче обличчя» мають такі негативні соціально-економічні явища як безробіття, дискримінація в процесі працевлаштування та професіонального розвитку, суттєвий розрив в оплаті праці жінок і чоловіків.

Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави є важливою умовою і гарантією забезпечення прав людини і затвердження демократії, заставою рішення соціально-економічних проблем, європейської інтеграції України, частиною міжнародних зобов'язань держави.

Не дивлячись на високий рівень зайнятості і освітньо-професійної підготовки жінок, вони дуже мало уявлені в політичному житті країни, на вищих ступенях державного управління і, як наслідок, значним розривом в рівні доходів. Фактична нерівність жінок і чоловіків викликає загострення політичних, соціально-економічних, культурних і інших проблем в суспільстві.

Результати опитування студентської молоді в Україні показали, що 30% респондентів не знають значення поняття «ґендер». На питання «Поясніть своїми словами, що таке ґендерна рівність» 46% респондентів не змогли надати відповідь. 44% студентської молоді нічого не знають про законодавче та нормативно-правове забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Все це свідчить про необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи та просвітницьких заходів з метою розповсюдження ідей ґендерної рівності.

2.  Мета та цілі проекту.

- Проведення системної роботи по забезпеченню гендерної рівності;

- подолання гендерних стереотипів, поліпшення ситуації у сфері праці;

- активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи та проведення просвітницьких і виховних заходів з питань забезпечення ґендерної рівності в Донецькій області.

3.  Цільова група.

- посадові особи органів місцевого самоврядування;

- Педагоги, фахівці, аспіранти та студенти Донбаського державного педагогічного університету (далі - ДДПУ);

- студенти вищих навчальних  закладів І-IV рівня  акредитації;

- засоби масової інформації;

- громадські організації;

- підприємства, установи.

4.  Строки реалізації проекту.

2013 - 2017 роки

5.  Соціальна ефективність.

- стабілізація соціального становища;

- підвищення рівня  життя жінок та чоловіків;

- розвиток паритетної демократії;

- взаємодія громадськості області з місцевими органами виконавчої влади щодо вирішення багатьох проблем суспільного життя в контексті ідей ґендерної рівності.

6. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції.

Правовою основою розроблення проекту є:

- Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. 31002-р2 «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

7.  Завдання проекту.

- Здійснення заходів в сфері забезпечення гендерної рівності;

- Впровадження гендерних підходів у діяльності органів виконавчої влади;

- Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної  культури;

- Узагальнення передового досвіду вищих навчальних закладів та громадських організацій у різних містах України щодо розповсюдження ідей ґендерної рівності, діяльності ґендерних ресурсних та освітніх центрів з метою його впровадження у Донецькій області;

- Підготовка, наукове редагування та публікація матеріалів науково-практичних конференцій, брошур, монографій, статей у ЗМІ.

8. План заходів та графік їх реалізації.

| № | Перелік заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включити до програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальні модулі з основ гендерної рівності та гендерного інтегрування | Щорічно |
| 2 | Забезпечити проведення семінарів для спеціалістів, які займаються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Щорічно |
| 3 | Провести: |  |
| 3.1 | тренінги серед студентської молоді та аспірантів Донбаського державного педагогічного університету | Щорічно |
| 3.2 | тренінги серед викладачів та фахівців Донбаського державного педагогічного університету з метою підготовки волонтерів та розповсюдження ідей ґендерної рівності | 2013-2015 р.р. |
| 3.3 | форуми, круглі столи, семінари, науково-практичні конференції, конкурси з проблем ґендерної політики із залученням провідних фахівців України та зарубіжжя | Щорічно |
| 3.4 | секцію «Ґендер і молодь» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки» на базі Донбаського державного педагогічного університету | Щорічно |
| 3.5 | конкурс наукових робіт з гендерної проблематики в вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації | Щорічно |
|  | регіональний конкурс «Жінка Донбасу» | Щорічно |
| 3.6 | комунікаційні кампанії, спрямовані на формування в суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. | Щорічно |
| 3.7 | моніторинг програми у частині забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків | Щорічно |
| 4 | Забезпечити видання навчальних посібників, методичних матеріалів з питань гендерної рівності | Щорічно |
| 5 | Вивчити та узагальнити досвід діяльності ґендерних центрів у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя | Щорічно |
| 6 | Підготувати волонтерів серед студентської молоді, викладачів та аспірантів Донбаського державного педагогічного університету. | 2013-2014 р.р. |

9. Ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

- Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації;

- Департамент освіти і науки  облдержадміністрації;

- виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації;

- органи місцевого самоврядування;

- Донбаський державний педагогічний університет;

- громадські організації.

10. Очікувані результати.

- забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя;

- створення можливості для жінок брати участь у суспільному житті. формуванні принципів та механізмів його функціонування;

- удосконалення  механізму забезпечення гендерної рівності.

- підвищення рівня інформованості різних верств населення про ґендерні проблеми у містах Донецької області на основі проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та просвітницьких заходів.

- подолання ґендерних стереотипів у процесі навчання, формування освітніх програм без ґендерної упередженості, розробки спецкурсів з ґендерної проблематики, підготовки навчальних посібників з теорії ґендеру, проведення форумів, конференцій, круглих столів.

- підвищення рівня наукової обґрунтованості ґендерної політики в Донецькій області.

11. Заходи та графік їх реалізації.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Джерела фінансування | Прогнозний об’єм фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | У тому числі по роках |  |  |  |  | Усього |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Напрямок: Гендерний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включити до програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальні модулі з основ гендерної рівності та гендерного інтегрування | Управління у справах сім»ї та молоді облдержадміністрації | Разом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечити проведення семінарів для спеціалістів, які займаються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. | Управління у справах сім»ї та молоді облдержадміністрації | Разом | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Обласний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Інші джерела | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3.0 |
| 3 | Проводити науково практичні конференції з гендерної проблематики | Управління у справах сім»ї та молоді, управління освіти та науки облдержадміністрації, громадські організації | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4 | Провести конкурс наукових робот з гендерної проблематики в учбових закладах 3-4 рівня акредитації |  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Забезпечити видання навчальних посібників, методичних матеріалів з питань гендерної рівності. |  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 6 | Проводити щороку регіональний конкурс «Жінка року» |  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 60,0 | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Проводити комунікаційні компанії спрямованих на формування в суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. |  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 8 | Проводити моніторинг програми у частині забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків. |  | Разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  | Бюджети міст (районів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |