Проект

«Впровадження корекційних програмам для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї»

1.Актуальність проекту.

Щороку зростає кількість звернень від осіб,  які постраждали від насильства в сім'ї.

Зараз, коли відбувається розуміння важливості дотримання людських прав і свобод, насильство в сім'ї стає соціальної усвідомленою проблемою. Це не особлива справа кривдника, а проблема, що потребує загальної уваги  й конкретної державної політики для її  розв’язання. Необхідно вживати заходи для зміни поведінки чоловіків, які вчиняють  насильство.

Україна одна з небагатьох країн світу де впроваджуються  корекційні програми для осіб, що здійснюють насильства в сім'ї.  Робота з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, складає невід’ємну частину роботи з протидії насильства, допомагає кривдникам осмислити власну насильницьку поведінку. Корекція поведінки особи, яка вчиняє насильство в сім'ї, призводе до її соціалізації та ненасильницьких дій в сім'ї.

За направленням органів внутрішніх справ спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, які пройшли відповідне навчання щодо роботи з особами,  організують  та забезпечують проходження особами, які вчинили насильство в сім'ї, реабілітаційних заходів (коррекційних програм).

Впровадження корекційних програм для  осіб, яки вчиняють насильство в сім'ї здійснюється в  лише в м.м. Шахтарськ, Краматорськ, Торез та Шахтарському районі.

Тому впровадження коррекційних програмам для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї в містах та районах області, є дійсно актуальним та позиціонується,  як найкращий  метод профілактичної роботи.

2. Мета та цілі проекту.

- Створення дієвої системи профілактичних заходів щодо протидії насильства в сім’ї - впровадження єдиного стандарту соціальних послуг, який буде поширено в області;

-  безпека сімей.

3. Цільова група.

- Соціальні працівники та психологи;

- Cпеціалісти міських та районних  центрів для сім’ї дітей та молоді;

- Особи, які вчиняють насильство в сім’ї.

4. Строки реалізації проекту.

2013 - 2017 роки

5. Соціальна ефективність.

- Зменшення кількості осіб, які  вчиняють насильство в сім’ї, зняття    соціальної напруги  в суспільстві.

6. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції.

Правовою основою розроблення проекту є:

- Закон України від 15.10.2001 №2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»;

- Наказ   Міністерства України у справах сім»ї, молоді та спорту   та Міністерства  внутрішніх справ України 07.09.2009  N 3131/386 який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2009 р. за N 917/16933 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї,  молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї».

7.  Завдання проекту.

-  підвищення кваліфікації  психологів, спеціалістів     міських   та районних  центрів соціальних служб для сім’ї,  дітей   та молоді з питань профілактики насильства в сім’ї;

-  розробка та впровадження корекційних  програми  для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;

- поширення досвіду роботи Шахтарської, Краматорської, Торезької міських рад та Шахтарської  райдержадміністрації.

8. Заходи та графік їх реалізації.

| № | Перелік заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
|  | Провести навчальні семінари з питань впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім'ї для спеціалістів структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді та спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій | щорічно |
|  | Вивчити та розповсюдити досвід роботи Шахтарського, Краматорського, Торезького центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо впровадження корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї. | 2013 р. |
|  | Провести дослідження з вивчення результатів впровадження корекційних програм | 2014 р. |
|  | Підготувати методичні матеріали щодо впровадження корекційних програм | 2013-2014 р.р. |
|  | Розробити технології активізації громади до робот із протидії домашньому насильству | 2013 р. |
|  | Створити регіональний навчальний центр з підготовки фахівців із проведення корекційних програм | 2014 р. |
|  | Підтримати центри, структури, що надають допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | щорічно |
|  | Забезпечити взаємодію з науково-дослідними, міжнародними та обласними громадськими організаціями й експертами у сфері протидії насильству в сім'ї | щорічно |
|  | Надати комплексну соціальну допомогу у вигляді здійснення соціального супроводу особи, яка вчинила насильство в сім'ї, та її членів | щорічно |
|  | Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо впровадження корекційної програми та систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу через засоби масової інформації | щорічно |

9. Ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

У реалізації проекту будуть братимуть участь:

- Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації;

-  Обласний центр  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

-  Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації;

- Обласна клінічна психоневрологічна лікарня Медико-Психологичного Центру;

- Комунальна установа «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги».

11. Очікувані результати.

- формування суспільної думки про недопустимість  насильства в сім'ї;

- збільшення кількості фахівців, які мають знання і практичні навички, необхідні для успішного налагодження партнерських стосунків між різними фахівцями та секторами суспільства у сфері профілактики протидії насильства в сім'ї;

- оперативне вирішення проблем в сім'ях, в яких вчиняється насильство.