Проект

«Розвиток дитячо-молодіжного громадського руху

в Донецькій області у 2013 – 2017 роках»

- Актуальність проекту

Станом на 01.11.2012 р., за даними моніторингу суб’єктів дитячо-молодіжного громадського руху, що був проведений комунальним позашкільним навчальним закладом  «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр», на Донеччині діють 589 дитячих, 318 молодіжних громадських організацій та 307 редакцій дитячих та молодіжних засобів масової інформації. Зазначені сегменти дитячо-молодіжного громадського руху не є винятковими у забезпеченні реалізації потреби молоді у прояві громадянської активності, проте саме відповідні громадські організації та ЗМІ з певним віковим цензом їх членів сьогодні відіграють значну роль у формуванні громадянського суспільства в молодіжному середовищі.

Нажаль, сьогодні ми маємо достатньо невеликий відсоток реального охоплення молоді дитячо-молодіжним рухом. За даними Головного управління статистики в Донецькій області, чисельність молоді у віці від 14 до 35 років в регіоні становить 1 млн. 265 тис. осіб (28 % всього населення), тобто майже третину. Тим не менш, в організаціях дитячо-молодіжного руху (дитячі, молодіжні громадські організації, органи шкільного, студентського самоврядування, організації робітничої молоді на промислових підприємствах та у профспілках, ЗМІ) реально зайняті, за найоптимістичнішими даними, лише 100 тис. осіб (8 %).

Переважна більшість молодих людей ніяк не задіяна у суспільному житті, (окрім побутового рівня – обговорення ситуації в країні «на кухні»), а відтак не розуміється навіть на елементарному рівні у процесах, що відбуваються в державі. Через це – неготовність та, головне, небажання молоді робити власний внесок у розвиток країни. В суспільстві культивується споживацьке ставлення до держави.

- Мета проекту.

Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Донецькій області шляхом підтримки організацій дитячо-молодіжного громадського руху.

- Цільова група.

- діти у віці від 13 до 17 років;

- молодь у віці від 18 до 35 років;

- керівники дитячо-молодіжних об’єднань та організацій.

- Терміни реалізації проекту.

2013 – 2017 роки

- Соціальна ефективність.

Створення та підтримка системи громадянського виховання шляхом сприяння діяльності організацій дитячо-молодіжного громадського руху, збільшенню їх кількості та якості заходів, що ними проводяться, дозволить, зокрема:

- Змінити споживацьке ставлення молоді до держави.

- Підвищити інформованість молодого населення про актуальні події, сформувати інформаційну культуру молоді.

- Мотивувати молодь до зайняття суспільно-корисною справою.

- Популяризувати волонтерство.

- Забезпечити цікаве та корисне дозвілля.

- Політично активізувати молодь.

- Заохотити молодих людей до участі в управлінні державою.

- Забезпечити умови для розробки та впровадження інноваційних та інших корисних для держави проектів молодих громадян.

- Зупинити зростання кількості негативних проявів у дитячо-молодіжному середовищі, протистояти екстремістським рухам.

- Розробити нові моделі міжгалузевої та міжвідомчої взаємодії в інтересах дітей та молоді та створених ними організацій.

- Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції.

Правовою основою розроблення проекту є:

- Конституція України;

- Закони України:

- від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту»;

- від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

- від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об’єднання»;

- від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

- від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;

- від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з молоддю»;

- від 18.09.2004 № 1621-IV «Про державні цільові програми»;

- від 16.11.1992 № 2782-ХІІ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

- від 21.12.1993 № 3759-ХІІ «Про телебачення та радіомовлення»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження державної соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

- Завдання проекту.

- Збільшення кількості та чисельності членів організацій дитячо-молодіжного руху;

- Створення регіональних механізмів ефективного розвитку організацій дитячо-молодіжного руху;

- Забезпечення міжвідомчої координації та взаємодії у вирішенні питань, пов’язаних із розвитком організацій дитячо-молодіжного руху.

8.  Заходи та графік їх реалізації.

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Популяризація дитячо-молодіжного громадського руху |  |  |
| 1.1. | Провести конкурс на кращий слоган та плакат, що популяризуватимуть дитячо-молодіжний громадський рух та заохочуватимуть дітей та молодь до участі у відповідних організаціях. | Січень-травень 2013 року | Отримання соціального рекламного продукту |
| 1.2. | Розмістити плакати та слогани переможців конкурсу на рекламних площах області, в т.ч. у навчальних закладах, на транспорті. | Червень – грудень 2013 року | Активізація зацікавленості дітей та молоді до участі в роботі організацій дитячо-молодіжного руху |
| 1.3. | Сприяти організаціям дитячо-молодіжного руху у проведенні ними заходів. | щорічно | Залучення до діяльності організацій дитячо-молодіжного руху нових членів |
| 2. | Заходи з розвитку дитячих та молодіжних громадських організацій |  |  |
| 2.1. | Провести: |  |  |
| 2.1.1. | Інформаційно-методичні семінари для керівників організацій. | щорічно | Підвищення інформованості та обізнаності керівників з актуальних питань, створення платформи для обміну досвідом роботи |
| 2.1.2. | Регулярні зустрічі представників організацій із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. | щорічно | Створення та забезпечення функціонування дієвого механізму взаємодії влади та організацій дитячо-молодіжного руху, залучення його представників до формування та реалізації державної та регіональної політики у відповідних галузях |
| 2.1.3. | Відкритий обласний фестиваль дитячих громадських організацій. | щорічно | Створення дієвої платформи для спілкування, обміну досвідом та розробки нових проектів в галузі дитячого громадського руху |
| 2.1.4. | Щорічну тематичну оздоровчу зміну для представників організацій. | щорічно | Розвиток організаторських та інших вузькоспеціалізованих навичок дітей, їх оздоровлення |
| 2.2. | Забезпечити роботу неформального молодіжного клубу «Без галстуків». | щорічно | Консолідація лідерів молодіжного громадського руху |
| 2.3. | Сприяти розвитку спадкоємності в колективах організацій. | щорічно | Забезпечення наступництва у громадській роботі дітей |
| 3. | Заходи з розвитку дитячих та молодіжних ЗМІ |  |  |
| 3.1. | Провести: |  |  |
| 3.1.1. | Інформаційно-методичні семінари для керівників редакцій дитячих та молодіжних ЗМІ. | щорічно | Підвищення інформованості та обізнаності керівників з актуальних питань, створення платформи для обміну досвідом роботи |
| 3.1.2. | Відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жми на RECord!». | щорічно | Стимулювання розвитку дитячих та молодіжних ЗМІ, презентація регіональних юнацьких медіа на всеукраїнському та регіональному рівнях, визначення тенденцій розвитку галузі, визначення кращих ЗМІ |
| 3.1.3. | Обласний фестиваль-конкурс шкільних газет «Юнкоровская Маёвка». | щорічно | Стимулювання розвитку шкільних ЗМІ, їх презентація, визначення тенденцій розвитку галузі, визначення кращих ЗМІ |
| 3.1.4. | Обласний конкурс журналістської пісні «Трое суток шагать…». | щорічно | Сприяння розвитку не журналістської творчості журналістських колективів, внутрішньоредакційній консолідації |
| 3.2. | Здійснити навчання юних журналістів. | щорічно | Підвищення професійної майстерності юних журналістів, якісне покращення дитячих та молодіжних ЗМІ |
| 4. | Заходи із патріотичного виховання молоді |  |  |
| 4.1. | Здійснити організаційне забезпечення роботи координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді облдержадміністрації. | щорічно | Координація дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань у здійснення роботи із патріотичного виховання молоді |
| 4.2. | Провести Обласну військово-патріотичну гру «Майбутній воїн». | щорічно | Популяризація військо-ужиткових видів спорту в підлітковому середовищі |
| 4.3. | Розробити та реалізувати мікро-проекти з розвитку патріотизму в дитячо-молодіжному середовищі. | щорічно | Вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, формування патріотизму в дитячо-молодіжному середовищі |
| 5. | Міжрегіональне та міжнародне співробітництво з питань розвитку дитячо-молодіжного руху |  |  |
| 5.1. | Організувати обміни делегаціями представників дитячо-молодіжного руху Донецької області з партнерськими організаціями Російської Федерації, інших країн. | щорічно | Обмін досвідом роботи, створення нових проектів з реалізації державної молодіжної політики |
| 5.2. | Реалізувати проект «Медіа-дружба». | щорічно | Налагодження двосторонньої та багатосторонньої співпраці між редакціями дитячих та молодіжних ЗМІ Донецької області та інших регіонів України та інших країн |
| 5.3. | Організувати співпрацю організацій дитячо-молодіжного руху Донецької області з дипломатичними представництвами країн, розташованими в регіоні. | щорічно | Створення сприятливих умов для здійснення міжнародної співпраці організацій дитячо-молодіжного руху |
| 6. | Реалізація освітніх проектів |  |  |
| 6.1. | Реалізувати: |  |  |
| 6.1.1. | Освітній проект «7 ВЕРШИН». | щорічно | Розвиток організаторських та інших здібностей, необхідних члену дитячої громадської організації |
| 6.1.2. | Освітній проект «Заочна школа молодого журналіста Донецької області». | щорічно | Розвиток професійних навичок представників дитячих та молодіжних ЗМІ |
| 6.1.3. | Інші освітні проекти, які будуть розроблені протягом терміну реалізації цього проекту. | щорічно | Розширення інформаційно-освітнього простору організацій дитячо-молодіжного руху |
| 7. | Інформаційне забезпечення розвитку дитячо-молодіжного руху |  |  |
| 7.1. | Створити та забезпечити функціонування молодіжного інформаційного порталу Донецької області. | щорічно | Консолідація молодіжного інформаційного простору |
| 7.2. | Створити інформаційні приводи для висвітлення розвитку дитячо-молодіжного руху у провідних ЗМІ. | щорічно | Інформованість громадськості про діяльність організацій дитячо-молодіжного руху |
| 7.3. | Залучити операторів рекламного ринку до соціального рекламування організацій дитячо-молодіжного руху. | щорічно | Інформованість громадськості про діяльність організацій дитячо-молодіжного руху, їх популяризація |

9. Ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

В реалізації проекту братимуть участь наступні організації:

- Департамент освіти і науки,  управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації;

- Громадська організація «Ліга юних журналістів Донецької області»;

- Донецька обласна спілка журналістів Національної спілки журналістів України;

- Редакція регіональної масової газети «Донбасс»;

- Обласна рада ветеранів;

- Донецька обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану;

- Дитячі та молодіжні громадські та інші зацікавлені організації.

10. Очікувані результати.

Організація та підтримка системи громадянського виховання шляхом сприяння діяльності організацій дитячо-молодіжного громадського руху, збільшенню їх кількості та якості заходів, що ними проводяться, дозволить, зокрема:

- Зробити організації дитячо-молодіжного руху регіону популярними у відповідному віковому середовищі та привабливими для дітей та молоді.

- Додатково залучити до активної роботи:

- у дитячих громадських організаціях – 10 тис. осіб,

- у молодіжних громадських організаціях – 15 тис. осіб,

- у редакціях дитячих та молодіжних ЗМІ – 1 тис. осіб,

- у патріотичних, пошукових, історичних клубах – 7 тис. осіб.

- Активізувати діяльність існуючих та нових організацій дитячо-молодіжного руху.

- Створити дієвий регіональний механізм ефективної взаємодії організацій дитячо-молодіжного руху із органами державної влади та місцевого самоврядування.

- Залучити організації дитячо-молодіжного руху до участі у рішенні актуальних для регіону гуманітарних, соціальних та інших завдань.

- Стимулювати дітей та молодь до раціонального використання сучасного інформаційного простору з метою власного розвитку та принесення користі суспільству.

- Забезпечити навчання лідерів дитячих та молодіжних громадських організацій основам організаторської діяльності, надати їм необхідні для громадської роботи знання.