**ПРОЕКТ**

**«Зменшення рівня безробіття серед молоді у Донецькому регіоні»**

1. **Актуальність проекту**

Молодь завжди є основним трудовим потенціалом держави. Від того, наскільки ефективно вона може себе реалізувати, в значній мірі залежить розвиток як держави в цілому, так і окремого регіону. Серед усіх категорій населення на ринку праці молоді люди найбільш схильні до ризику стати безробітними. Це пояснюється тим, що з одного боку молоді фахівці мають більш високу професійну і територіальну мобільність у пошуках роботи, а з іншого - у них відсутній трудовий досвід, що робить їх менш конкурентоздатними.

 Згідно статистичним даним, в області на 01.10.2012 р. чисельність безробітної молоді у віці до 35 років зросла у порівнянні з 1 жовтня 2011 року в 1,6 рази, і на 1 жовтня 2012 р. складала більше 21 тисячі, чи 43 % всіх зареєстрованих безробітних.

 За даними обласного Центру зайнятості у Донецькій області протягом 11 місяців 2012 року на обліку перебувало більше 50 тисяч молодих людей віком до 35 років. Тому здійснення допомоги саме цій групі населення є найбільш пріоритетним напрямком роботи.

1. **Мета та цілі проекту.**

**Мета**

* Підтримати та розвити ефективну постійно діючу систему заходів, спрямованих на зменшення рівня безробіття серед молоді,
* забезпечити вторинною зайнятістю учнівську та студентську молодь,
* підвищити конкурентну спроможність молодих фахівців на сучасному ринку праці.

 **Цілі проекту**

* спрямувати діяльність на підвищення кваліфікаційних навичок молоді, оволодінню додатковими/сумісними професіями;
* сприяти розвитку підприємницької активності молоді.
1. **Цільова група.**
* безробітна молодь;
* студенти та випускники вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації;
* старшокласники.

Регіональна спрямованість проекту

Схід України – Донецька область:

* Донецьк-Маріуполь (Донецько-Маріупольсько-Макіївська міська агломерація, яка включає в себе прилеглі міста (Харцизьк, Ясинувата, Авдіївка, Мар’їнка, Красногоровка, Іловайськ, Зугрес, Моспіно) а також селища.
* Краматорськ, Слов’янськ (Краматорсько-Слов’янська агломерація, яка включає в себе прилеглі міста (Костянтинівка, Дружківка, Артемівськ, Горлівка, Соледар, Часов-Яр, Слов’яногірськ), і селища.

Ці міста були обрані по найбільшим показникам рівня безробітних серед населення Донецької області.

1. **Строки реалізації проекту:**

протягом 2013 – 2017 років

1. **Соціальна ефективність.**

Ефективність цього проекту, який спрямований на сприяння працевлаштуванню молоді, визначається, передусім, адресною направленістю зусиль на конкретну вікову категорію населення – молодь. Реалізація проекту передбачає підвищення рівня зайнятості молоді, студентів та старшокласників.

**6. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції.**

Правовою основою розроблення проекту є:

- Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

- Постанови Кабінету Міністрів України:

* від 28.01.2009 №41 [«Про затвердження державної соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=41-2009-%EF);
* [від 03.07.2006 №899 "Про затвердження Типового положення  про молодіжний трудовий загін"](http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=899-2006-%EF);

- Розпорядження голови облдержадміністрації:

* від 15.10.2012 № 1008 «[Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року»;](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF)
* від 17.04.2012 № 209 «[Про Програму зайнятості населення Донецької області на 2012-2013 роки».](http://donmolod.gov.ua/downloads/rosporyadgennya.7z)
1. **Завдання проекту.**
* Сприяти діяльності волонтерських, трудових молодіжних загонів, об’єднань старшокласників;
* Сприяти вторинної зайнятості молоді;
* Сприяти діяльності Донецького обласного молодіжного центру праці;
* Організувати діяльність таборів праці та відпочинку в Донецькій області;
* підтримати підприємницькі ініціативи молоді,
* сприяти започаткуванню власної справи.
1. **Заходи та графік їх реалізації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік заходів/дій | Термін виконання |
| 1 | Провести: |  |
| 1.1 | виїзні Дні відкритих дверей Донецького обласного молодіжного центру праці з метою інформування молоді області щодо послуг центру та працевлаштування | Щорічно |
| 1.2 | обласний круглий стіл на тему: “Моє перше робоче місце та проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” | 2013, 2015, 2017 роки |
| 1.3 | аналітично – методичні дослідження з питань працевлаштування молоді | 2014, 2016 роки |
| 1.4 | реставрацію та відновлення пам’яток історії та архітектури, меморіальних комплексів учасниками молодіжних трудових загонів | Щорічно  |
| 1.5 | на базі Донецького обласного молодіжного центру праці семінари, тренінги з питань працевлаштування, психологічної адаптації безробітної молоді. | Щорічно |
| 2. | Організувати: |  |
| 2.1 | Регіональний тур Всеукраїнської акції «Молодіжні трудові загони», табори праці та відпочинку в Донецькій області та АР Крим | Щорічно |
| 2.2 | участь молодіжних трудових загонів області у Всеукраїнському фестивалі «Молодіжні трудові загони» | Щорічно |
| 2.3 | цикл тренінгів з працевлаштування молоді в вищих навчальних закладах Донецької області «Крок до успіху» | Щорічно |
| 2.4 | семінар з вторинної зайнятості учнівської та студентської молоді у Донецькій області  | 2014, 2016 роки |
| 3. | Створити:мережу молодіжних центрів праці в містах та районах області | Щорічно |
| 4. | Сприяти: |  |
| 4.1 | створенню фондів громадських оплачувальних робіт для учнівської молоді | Щорічно |
| 4.2 | стажуванню молоді, яка пройшла курси і тренінги проекту, у компаніях Донецького регіону | Щорічно  |
| 5. | створити базу даних :* організацій і підприємств, які готові працевлаштувати молодь
* молодих людей, які пройшли курси навчання і стажування у проекті
 | 2013 рікЩорічно  |
| 6. | Розглянути питання щодо створення обласного комунального закладу «Обласний молодіжний центр праці» | 2014 рік |

1. **Ресурси, які необхідні для реалізації проекту.**

Партнери проекту:

- департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації,

- обласна служба зайнятості Донецької області,

- виконавчі органи міських рад та райдержадміністрацій,

- регіональні засоби масової інформації,

- загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади I-IV рівня акредитації.

**10. Очікувані результати.**

* Забезпечення виконання законодавчих положень щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням,
* Забезпечення конкурентоспроможності молоді на регіональному ринку праці;
* Забезпечення молоді першим робочім місцем;
* Організація вторинної зайнятості для учнівської та студентської молоді;
* Упровадження форм і технологій професійної освіти й орієнтації молоді на ринку праці області, допомоги в пошуку роботи і розвитку кар’єри;
* Забезпечення захисту молоді соціально-незахищених категорій на ринку праці;
* Розвиток молодіжного трудового руху.